## Hoja1
Planificacion del proyecto BAR
fecha incio | fecha fin | tarea | responsables
2024-08-14 | 2024-08-14 | Analisis de requerimiento -FODA | todos
2024-08-14 | 2024-10-31 | Conseguir un cliente | Engers
| 2024-10-31 | Buscar productos relacionados directamente | Lima, Gomez
| 2024-10-31 | Buscar productos relacionados indirectamente | Lima, Gomez
| 2024-09-26 | Establecer Vision | Lima